Проект 28.12.08

КЛУБ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ - КИР

план мероприятий по реализации стартового инициативного проекта

«Настоящее и будущее биотехнологий в России (методологические аспекты)»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка информационного письма и плана мероприятий. | 30.12.08 | Моисеев В.И. Лепский В.Е. | Информационное письмо, план мероприятий. |  |
|  | Организация сети сайтов по проекту. | 10.01.09 20.01.09 | Лепский В.Е., Моисеев В.И. все лидеры проекта и руководство клуба | Сеть сайтов. |  |
|  | Формирование начального состава участников проекта (групповых и индивидуальных). | 10.01.09 31.01.09 | Моисеев В.И., Васюков В.Л., все лидеры проекта и руководство клуба | Сетевая структура участников. |  |
|  | Организация установочного заседания КИР по проекту. | 25.01.09 10.02.09 | Моисеев В.И., все лидеры проекта и руководство клуба | Программа заседания (с учетом всех направлений проекта), аудиозапись с расшифровкой, фото, оформление текстов и размещение в Интернет. |  |
|  | Организация предварительной социогуманитарной экспертизы «Стратегии развития биотехнологий в России», разрабатываемой Обществом биотехнологов России. | 1.03.09 31.03.09 | Моисеев В.И., Василов Р.Г. все лидеры проекта и руководство клуба | Сформированный экспертный совет, эскиз методики экспертной оценки, материалы экспертизы. |  |
|  | Презентация результатов экспертизы (п.4.), а также КИР и данного проекта на на II-м Международном Конгрессе по биотехнологиям. | 15.03.09. 31.03.09 | Василов Р.Г., Моисеев В.И., все лидеры проекта и руководство клуба | Материалы презентаций и участие в конгрессе. |  |
|  | Подготовка к участию и участие в X Международном форуме «Высокие технологии 21 века». | 15.03.09. 30.04.09 | Провинцев П.М., Моисеев В.И., все лидеры проекта и руководство клуба | Представленные материалы, презентации, участие в форуме. |  |
|  | Сетевая работа по подготовке проекта итоговых материалов I этапа работы. | 15.03.09. 31.05.09 | Моисеев В.И., все лидеры проекта и руководство клуба | Материалы на сайтах, I-я редакция «Проектно-аналитического доклада». |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка и проведение итогового заседания КИР по I этапу проекта | 1.05.09. 20.06.09 | Моисеев В.И., все лидеры проекта и руководство клуба | Программа заседания (с учетом всех направлений проекта), аудиозапись с расшифровкой, фото, оформление текстов и размещение в Интернет. |  |
|  | Доработка итогового отчета. | 20.06.09. 20.09.09 | Моисеев В.И., все лидеры проекта и руководство клуба | Рукопись «Проектно-аналитического доклада», подготовленная к публикации. |  |
|  | Издание итогового отчета по проекту. | 20.09.09. 31.12.09 | Руководство клуба, все лидеры проекта, Моисеев В.И. | Электронное и печатное издание «Проектно-аналитического доклада».. |  |
|  | Подготовка к участию и участие в VII Международном симпозиуме «Рефлексивные процессы и управление» (по соответствующим направлениям проекта) | 20.06.09. 31.10.09 | Лепский В.Е., Моисеев В.И., все лидеры проекта и руководство клуба | Представленные материалы, презентации, участие в симпозиуме |  |
|  | Подготовка к участию и участие в 3-й Научно-практической конференции «Философские проблемы биологии и медицины» (по соответствующим направлениям проекта) | 20.06.09. 31.10.09 | Моисеев В.И., все лидеры проекта и руководство клуба | Представленные материалы, презентации, участие в конференции |  |
|  | Подготовка к итоговому заседанию КИР по результатам работы в 2009 году. | 31.10.09. 30.11.09 | Моисеев В.И., все лидеры проекта и руководство клуба | Презентация результатов работы по проекту. Планы на будущее. |  |

Президент Клуба Инновационного Развития

(Lepsky@tm-net.ru)

Лепский Владимир Евгеньевич

Научный координатор проекта

(vimo@vmail.ru)

Моисеев Вячеслав Иванович